## Sheet1
2019年1—11月全州重点项目分县（市）、部门完成情况表
单位：亿元、个
序号 | 责任单位 | 项目 个数 | 2019年 计划投资 | 续建项目投资完成情况 |  |  |  | 新开工项目开工情况
|  |  |  | 2019年 计划投资 | 1—11月 |  |  | 2019年 预计开工 | 1—11月
[5 empty] | 完成投资 | 投资完成率（%） | 投资 完成排序 |  | 已开工 | 开工率（%） | 应开未开 | 按计划 未开工
21 | 合计 | 80 | 199.9 | 165.17 | 168.2 | 101.8% | —— | 24 | 23 | 95.83% | 1 | ——
1 | 马尔康市 | 8 | 28.78 | 27.18 | 30.26 | 111.4% | 3 | 3 | 3 | 100% | —— | ——
2 | 金川县 | 7 | 20.36 | 12.96 | 10.38 | 80.1% | 16 | 2 | 2 | 100% | —— | ——
3 | 小金县 | 5 | 4.1 | 0.8 | 0.81 | 101.2% | 11 | 4 | 4 | 100% | —— | ——
4 | 阿坝县 | 5 | 7.29 | 7.29 | 7.62 | 104.5% | 7 | —— | —— | —— | —— | ——
5 | 若尔盖县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 13 | —— | —— | —— | —— | ——
6 | 红原县 | 1 | 0.6 | —— | 0 | —— | —— | 1 | 1 | 100% | —— | ——
7 | 壤塘县 | 2 | 2 | 2 | 2.12 | 106% | 6 | —— | —— | —— | —— | ——
8 | 汶川县 | 8 | 5.18 | 3.38 | 3.68 | 109.2% | 4 | 3 | 3 | 100% | —— | ——
9 | 理 县 | 3 | 23.7 | 22.15 | 22.69 | 102.5% | 10 | 1 | 1 | 100% | —— | ——
10 | 茂 县 | 4 | 8.69 | 8.69 | 8.94 | 102.8% | 9 | —— | —— | —— | —— | ——
11 | 松潘县 | 6 | 11.92 | 10.92 | 13.85 | 126.9% | 2 | 1 | 1 | 100% | —— | ——
12 | 九寨沟县 | 7 | 30.69 | 29.69 | 32.4 | 109.1% | 5 | 1 | 1 | 100% | —— | ——
13 | 黑水县 | 1 | 2 | 2 | 2.02 | 100.9% | 12 | —— | —— | —— | —— | ——
14 | 州交通运输局 | 2 | 8 | —— | 0 | —— | -- | 2 | 1 | 50% | 1 | ——
15 | 州文体旅游局 | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 97.91% | 14 | —— | —— | —— | —— | ——
16 | 州林草局 | 2 | 4.84 | 4.84 | 4.35 | 89.96% | 15 | —— | —— | —— | —— | ——
17 | 九寨沟管理局 | 3 | 4.58 | 3.4 | 2.07 | 60.71% | 18 | 1 | 1 | 100% | —— | ——
18 | 成阿工业园区 | 3 | 4.7 | 1.4 | 1.45 | 103.6% | 8 | 3 | 3 | 100% | —— | ——
19 | 德阿产业园区 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.04 | 65% | 17 | —— | —— | -- | —— | ——
20 | 州公路局 | 6 | 14.3 | 10.3 | 14.14 | 137.3% | 1 | 2 | 2 | 100% | —— | ——
21 | 州电力公司 | 2 | 14.9 | 14.9 | 8.72 | 58.44% | 19 | —— | —— | —— | —— | ——
备注：今年实施重点项目76个，其中：汶马高速解捆后分别为马尔康、汶川县和理县，项目个数增加2个；双江口电站解捆后分别为马尔康和金川县，项目个数增加1个；成兰铁路解捆后为松潘县和茂县，项目个数增加1个，故分县（市）、部门项目合计数为80个。